**Отчет о работе региональной площадки**

**«Модель здоровьесберегающего образовательного, инновационного**

**пространства ДОУ как условие формирования детско-взрослого сообщества в соответствии ФГОС» за 1 квартал 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные качественные) | В случае отклонения от плана предложения по кор-ке |
| 1 | Систематизация  опыта работы по организации здоровьесберегающего пространства в ДОУ. Оформление сборника методических рекомендаций. Монтаж видеоматериалов. | Обобщены  методические  рекомендации по созданию условий, обеспечивающих здоровье детей, их эмоциональное и социальное благополучие, полноценное психологическое развитие | Январь – март  2016 г. | 1. Подборка методических рекомендаций с использованием наработанного опыта ДОУ (пакет рабочих материалов)  2.Собран и редактируется практико-методический сборник по итогам создания модели здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ.  3. Записан на диск учебный фильм по использованию личностно – ориентированных технологий. |  |
| 2 | Организация и планирование открытых мероприятий, семинаров-практикумов, мастер-классов, по использованию здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе | Обобщаются наработанные материалы по всем направлениям работы РИП | Январь – март 2016 г. | Проведены:  – *январь* –  мастер-класс «Использование личностно-ориентированных технологий в условиях реализации ФГОС»;  – март – встреча с вновь прикрепленными к РИП ДОУ  (6 новых участников) (открытые НОД) и дальнейшее планирование работы. |  |