**Отчет о работе региональной площадки**

**«Модель здоровьесберегающего образовательного, инновационного**

**пространства ДОУ как условие формирования детско-взрослого сообщества в соответствии ФГОС» за 1квартал 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат | Срок выполнения  | Результаты выполнения (количественные качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1 | Подготовка видеоматериалов по организации непосредственно образовательной деятельности с использованием технологии «Вхождение в день» с детьми дошкольного возраста  | Подготовлены видеоматериалы по организации непосредственно образовательной деятельности с использованием технологии «Вхождение в день» с детьми дошкольного возраста | Январь/февраль | Пакет рабочих видеоматериалов  |  |
| 2 | Проведение тренингов для молодых педагогов «Вовлечение семьи в работу команды»  | Повышение компетентности молодых педагогов по вопросу формирования детско-взрослого сообщества | Февраль/март  | Пакет рабочих материалов  |  |
| 3 | Проведение обучающих семинаров-практикумов с педагогами по использованию игровой технологии В.В.Воскобовича в воспитательно-образовательном процессе | Разработаны методические рекомендации по использованию игровой технологии в воспитательно-образовательном процессе | Февраль/март  | Пакет рабочих материалов |  |
| 4 | Подготовка видеоматериалов, разработка конспектов и апробация интегрированной непосредственно образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по преодолению речевых нарушений в условиях инклюзивного образования посредством музыки, речи и движений | Разработаны конспекты интегрированной непосредственно образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по преодолению речевых нарушений в условиях инклюзивного образования посредством музыки, речи и движений; подготовлены видеоматериалы | январь-март | 5 конспектов, пакет рабочих видеоматериалов |  |
| 5 | Разработка конспектов непосредственно образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с использованием игровой технологии В.В.Воскобовича | Разработаныконспекты непосредственно образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с использованием игровой технологии В.В.Воскобовича | Январь/март | 4 конспекта НОД с детьми дошкольного возраста с использованием игровой технологии В.В.Воскобовича  |  |
| 6 | Обобщение опыта в организации проектной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста работы (подготовка конспектов, фото- и видеоматериалов) | Подготовлены видеоматериалы | Январь/февраль | Пакет рабочих видеоматериалов |  |
| 7 | Проведение областного семинара «Организация развивающей предметно-пространственной среды как необходимое условие формирования здоровьесберегающего образовательного инновационного пространства ДОУ в условиях реализации ФГОС» | Подготовленпакет материалов по итогам проведения семинара | март | Фотоотчет, компьютерные презентации, видеоматериалы |  |