**Отчет о работе региональной площадки**

**«Модель здоровьесберегающего образовательного, инновационного**

**пространства ДОУ как условие формирования детско-взрослого сообщества в соответствии ФГОС» за 1 квартал 2014 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке |
| 1 | Открытые мероприятия по организации проектной деятельности с детьми дошкольного возраста | Разработаны  методические  рекомендации по организации проектной деятельности | Январь, февраль  2014 г. | Пакет рабочих материалов |  |
| 2 | Обучающие семинары -практикумы с педагогами по использованию игровой технологии В.В.Воскобовича в воспитательно-образовательном процессе | Разработаны методические рекомендации по использованию игровой технологии в воспитательно-образовательном процессе | Февраль, март 2014 г. | Пакет рабочих материалов |  |