Аналитический отчет о результатах деятельности РИП «Модель здоровьесберегающего образовательного, инновационного пространства ДОУ как условие формирования

детско – взрослого сообщества в соответствии с ФГОС»

за 2015/2016 учебный год

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергеева Татьяна Сергеевна | Заведующий МДОУ, высшая квалификационная категория, Почетный работник общего образования РФ | Автор и разработчик проекта Управление проектом, научно-методическое руководство |
| 2 | Саакова Татьяна Валерьевна | Старший воспитатель МДОУ | Организация экспериментальной работы, научно-методическое руководство, соавторство, организация региональных мероприятий в рамках РИП |
| 3 | Куликова Ирина Аркадьевна | Воспитатель дошкольной группы, первая квалификация категория | Организация работы, апробация и подготовка пакета методических разработок по технологии «Вхождение в день (утренний круг)» |
| 4 | Бурмистрова Елена Анатольевна | Воспитатель дошкольной группы, первая квалификация категория |  |
| 5 | Арутюнян Лусине Гургеновна | Воспитатель дошкольной группы, первая квалификация категория |  |
| 6 | Глазкова Ольга Юрьевна | Воспитатель дошкольной группы, первая квалификация категория | Организация работы, апробация и подготовка пакета методических разработок по технологии «Проектная деятельность» |
| 7 | Рудая Надежда Александровна | Воспитатель дошкольной группы, первая квалификация категория |  |
| 8 | Смирнова Марина Владимировна | Воспитатель дошкольной группы, высшая квалификация категория | Организация работы, апробация и подготовка пакета методических разработок по технологии валеологической направленности «Свобода выбора» |
| 9 | Бирюкова Наталья Валентиновна | Воспитатель дошкольной группы, высшая квалификация категория |  |
| 10 | Сурикова Наталья Викторовна | Воспитатель дошкольной группы, первая квалификация категория | Организация работы, апробация и подготовка пакета методических разработок по технологии «Творческая гостиная» |
| 11 | Сержпинская Нина Ивановна | Воспитатель по ИЗО, высшая квалификационная категория |  |
| 12 | Башкирцева Ольга Германовна | Учитель – логопед | Организация работы, апробация и подготовка пакета методических разработок по технологии «Логопедическая ритмика» |
| 13 | Филиппова Ирина Анатольевна | Муз. рук – ль |  |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):

На основании приказа Департамента образования ЯО от 27 01.2016 г.  № 66/01 – 03, включены в состав соисполнителей РИП: МДОУ д/с «Березка» и МОУ д/с «Колосок» (Первомайский МР); МДОУ № 13 г. Рыбинск; МДОУ «Детский сад № 192», МДОУ «Детский сад № 226», МОУ «Начальная школа – детский сад № 158 для детей с ограниченными возможностями здоровья»

(г. Ярославль).

- Описание этапа инновационной деятельности (2015/2016 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключительный этап: Систематизация опыта работы по организации здоровьесберегающего пространства в ДОУ | 20.11.2015 Семинар – практикум с педагогами по использованию игровой технологии В.В. Воскобовича | 1. Практико – методический сборник по итогам создания модели здоровьесберегающего пространства в ДОУ (включает в себя обобщенные материалы по всем направлениям деятельности РИП + диагностиченский инструментарий для определения комфортности пребывания ребенка в ДОУ, рекомендации) 2. Обучающий фильм по всем основным здоровьесберегающим технологиям, которые используются в ДОУ «От психологического комфорта – к развитию личности ребенка». 3. Методические рекомендации по созданию условий, обеспечивающих психологическое здоровье детей, их эмоциональное и социальное благополучие (влияние РППС, педагогического коллектива, родителей на психологически комфортные условия пребывания и развития ребенка в ДОУ). 4. Систематизирован методический материал и растиражированы авторские методические пособия «Дидактический материал по организации непосредственно образовательной деятельности валеологической направленности» и «Организация непосредственно образовательной деятельности валеологической направленности с использованием технологии свободы выбора». | За время работы РИП повысилась общая заинтересованность всех педагогов ДОУ в результативности использования здоровьесберегающих технологий. Практически все педагоги ДОУ повысили свою педагогическую и психологическую компетенцию на КПК, мастер – классах и семинарах, организованных ИРО и ГЦРО. Постоянно происходил обмен наработанным опытом между педагогами нашего ДОУ и представителями других ДОУ, в рамках мероприятий РИП разного уровня. Значительно улучшилось взаимопонимание всех участников воспитательно – образовательного процесса: практически отсутствуют конфликтные ситуации в отношениях родитель – педагог. Родители стали активными непосредственными участниками всех мероприятий, проводимых ДОУ. Дети стали более психологически стабильными, чувствуется их уверенность в собственных силах. У большинства детей появилось желание к самореализации и самовыражению через различные виды деятельности. Активно происходит обобщение наработанного опыта, совершенствуется методика использования здоровьесберегающих технологий. |
| 2 |  | 16.12.2015 Семинар – практикум валеологической направленности «Здоровье ребёнка в наших руках» (для родителей подготовительной группы) |  |  |
| 3 |  | 22.12 2015 Мастер – класс с презентацией для педагогов по организации непосредственно образовательной деятельности с использованием технологии «Вхождение в день» с детьми старшего дошкольного возраста |  |  |
| 4 |  | 21.01.2016 Мастер – класс «Использование личностно –ориентированных технологий в условиях реализации ФГОС» |  |  |
|  |  | 19.04 2016 Мастер-класс «Организация интегрированной деятельности учителя –логопеда и музыкального руководителя в преодолении речевых нарушений у детей средствами логопедической ритмики в ДОУ» |  |  |
|  |  | 22.04.2016 Мастер – класс «Организация интегрированной деятельности родителей и детей дошкольного возраста с использованием технологии «Творческая гостиная» |  |  |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?

Замена видеокурса обучающих семинаров – практикумов по игровой технологии

В.В. Воскобовича печатными методическими материалами, обобщенными в практико – методическом  сборнике   (по техническим причинам).

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

Создание образовательной среды в соответствии ФГОС, обеспечение необходимым оборудованием и методическими материалами, соответствующими основным используемым технологиям и направлениям работы РИП.

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта________________________________________________________________

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

1) позитивный психологически комфортный климат в ДОУ, среди педагогов, детей и родителей отмечают  коллеги, посетившие наш сад в течение обозначенного периода;

2) наработано большое количество практического материала, который будет полезен и интересен коллегам из других ДОУ;

3) мониторинг усвоения воспитанниками ДОУ ООП говорит об улучшении показателей, прослеживается положительная динамика;

4) стали более активными и заинтересованными участниками воспитательно – образовательного процесса сами родители, повысился интерес ко всему происходящему в ДОУ, снизился уровень и количество конфликтных ситуаций.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля

Здоровьесберегающие технологии, которые применяют педагоги нашего ДОУ, в рамках работы над проектом, полностью соответствуют современным требованиям ФГОС ДО.  В ДОУ созданы благоприятные, психологически комфортные условия для развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,  способствующие раскрытию их способностей и творческого потенциала детей.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

За время существования проекта, значительно повысился уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ: 2 педагога аттестовались на высшую квалификационную категорию (авторские методические разработки валеологической направленности); 4 педагога аттестовались на первую квалификационную категорию; 4 педагога подтвердили первую квалификационную категорию. Большая работа велась по сопровождению молодых специалистов, направленная на расширение их знаний и практических навыков по использованию здоровьесберегающих технологий. Проводится методическое сопровождение их деятельности в соответствии с задачами РИП, что способствует постоянному самообразованию и личностной реализации молодых педагогов. Повысилась результативность усвоения ООП воспитанниками ДОУ.

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

Положительные отзывы коллег, посетивших за время работы РИП организованные мероприятия (показатели обратной связи), востребованность семинаров – практикумов, мастер – классов педагогами города и области (всегда большое количество педагогов, посетивших мероприятия – листы регистрации).

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

Организация и проведение обучающих семинаров – практикумов по всем заявленным в проекте направлениям. Обобщение наработанного опыта по основным направлениям работы. По валеологическому направлению изданы и частично распространены методические рекомендации и дидактические материалы. Основная часть обобщенных материалов дорабатывается в практико – методический сборник и методические рекомендации.