**Приложение № 2**

к приказу № 01 – 09/ 10-1

от 26 .01.2023 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО на переходный период (до 31.08.2023 г.)**

**Цель: *привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО***

**Ожидаемый результат: *ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. **Организационно – управленческое обеспечение** | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | январь –февраль | заведующий, ст. воспитатель, члены рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы (РГ), план-график деятельности РГ |
| **2** | Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО) | февраль – март | рабочая группа | Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы) |
| **3** | Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО | февраль – март | рабочая группа | Аналитическая таблица |
| **4** | Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | март | рабочая группа | Справка по результатам мониторинга |
| **5** | Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО | апрель | рабочая группа | Проект обновленной ООП ДО |
| **6** | Доработка проекта ООП ДО с учетом  методических рекомендаций к ФОП ДО | апрель – август | рабочая группа | Текст обновленной ООП ДО |
| **7** | Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО | август | рабочая группа,  коллектив ДОУ | Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО |
| **8** | Утверждение обновленной ООП ДО | **до 31.08.2023 г.** | заведующий Сергеева Т.С. | обновленная ООП ДО утверждена |
| 1. **Нормативно – правовое обеспечение** | | | | |
| **9** | Разработка локальных актов ДОУ по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО | январь –февраль | рабочая группа  руководитель РГ Саакова Т.В. | Утверждены локальные акты (приказ о создании РГ, положение о деятельности РГ, дорожная карта перехода ДОУ на ФОП ДО) |
| **10** | Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО  в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | январь | рабочая группа  руководитель РГ Саакова Т.В | Создан пополняемый банк документов и материалов |
| **11** | Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО  в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | январь –февраль | рабочая группа, педагоги ДОО | Листы ознакомления  с документами |
| **12** | Экспертиза действующих локальных актов ДОУ, внесение изменений, актуализация (при необходимости) | февраль | рабочая группа  руководитель РГ Саакова Т.В | Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.) |
| 1. **Кадровое обеспечение** | | | | |
| **13** | Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОУ по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | январь май август | заведующий Сергеева Т.С.,  ст. воспитатель / руководитель рабочей группы Саакова Т.В. | Изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов |
| **14** | Обеспечение участия педагогов в семинарах,  конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО | январь – август | заведующий Сергеева Т.С.,  ст. воспитатель /руководитель РГ Саакова Т.В. | Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др. |
| 1. **Материально-техническое обеспечение** | | | | |
| **15** | Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО | Март | рабочая группа  руководитель РГ Саакова Т.В | План действий по приведению ресурсной базы ДОУ в соответствие с ФОП ДО |
| 1. **Информационное обеспечение** | | | | |
| **16** | Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО | апрель –сентябрь | рабочая группа, руководитель РГ Саакова Т.В., педагоги | Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций |
| **17** | Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОУ | август –сентябрь | рабочая группа  руководитель РГ Саакова Т.В. | Информация размещена на соответствующей странице  сайта ДОУ, скорректирована краткая презентация ООП ДО |