**Приложение № 2**

к приказу № 01 – 09/ 10-1

от 26 .01.2023 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО на переходный период (до 31.08.2023 г.)**

**Цель: *привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО***

**Ожидаемый результат: *ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. **Организационно – управленческое обеспечение**
 |
| 1  | Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО  | январь –февраль | заведующий, ст. воспитатель, члены рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы (РГ), план-график деятельности РГ  |
| **2**  | Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО) | февраль – март  | рабочая группа  | Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)  |
| **3**  | Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО | февраль – март | рабочая группа  | Аналитическая таблица  |
| **4**  | Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | март | рабочая группа  | Справка по результатам мониторинга  |
| **5**  | Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО | апрель | рабочая группа  | Проект обновленной ООП ДО |
| **6**  | Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО | апрель – август | рабочая группа  | Текст обновленной ООП ДО |
| **7**  | Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО | август  | рабочая группа, коллектив ДОУ | Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО |
| **8**  | Утверждение обновленной ООП ДО | **до 31.08.2023 г.**  | заведующий Сергеева Т.С. | обновленная ООП ДО утверждена  |
| 1. **Нормативно – правовое обеспечение**
 |
| **9** | Разработка локальных актов ДОУ по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО  | январь –февраль  | рабочая группа руководитель РГ Саакова Т.В. | Утверждены локальные акты (приказ о создании РГ, положение о деятельности РГ, дорожная карта перехода ДОУ на ФОП ДО)  |
| **10** | Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)  | январь  | рабочая группаруководитель РГ Саакова Т.В  | Создан пополняемый банк документов и материалов  |
| **11** | Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)  | январь –февраль  | рабочая группа, педагоги ДОО  | Листы ознакомления с документами  |
| **12** | Экспертиза действующих локальных актов ДОУ, внесение изменений, актуализация (при необходимости)  | февраль  | рабочая группа руководитель РГ Саакова Т.В  | Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.)  |
| 1. **Кадровое обеспечение**
 |
| **13** | Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОУ по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО  | январь май август  | заведующий Сергеева Т.С., ст. воспитатель / руководитель рабочей группы Саакова Т.В. | Изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов  |
| **14** | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО  | январь – август  | заведующий Сергеева Т.С., ст. воспитатель /руководитель РГ Саакова Т.В. | Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.  |
| 1. **Материально-техническое обеспечение**
 |
| **15** | Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО  | Март  | рабочая группа руководитель РГ Саакова Т.В | План действий по приведению ресурсной базы ДОУ в соответствие с ФОП ДО |
| 1. **Информационное обеспечение**
 |
| **16** | Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО  | апрель –сентябрь  | рабочая группа, руководитель РГ Саакова Т.В., педагоги  | Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций  |
| **17** | Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОУ  | август –сентябрь  | рабочая группа руководитель РГ Саакова Т.В. | Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОУ, скорректирована краткая презентация ООП ДО  |