ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 99»

на 2022 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | Фактический срок реализации |
|  | - I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. Отсутствует следующая информация: – правила внутреннего трудового распорядка – о календарных учебных графиках с приложением их копий – о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса – о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами – о наличии библиотек – о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785, в частности: – правила внутреннего трудового распорядка – о календарных учебных графиках с приложением их копий – о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса – о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами – о наличии библиотек – о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Февраль – март 2022 | Сергеева Т.С. заведующий Саакова Т.В. ст. воспитатель | – Правила внутреннего распорядка (размещены в разделе «Локальные акты») – Календарный план (раздел «Образование»-Учебный план) – Методические документы (раздел «Методическая работа») – о наличии библиотек (раздел «МТ обеспечение» -Электронные образовательные ресурсы) и раздел «Полезные ссылки») – сайт адаптирован для слабовидящих граждан |  | декабрь 2022 |
| 2 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование, в частности: – о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности: – о технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Февраль – март 2022 | Сергеева Т.С. заведующий Саакова Т.В. ст. воспитатель | На сайте имеется раздел «Обращение граждан» и «Гостевая книга» |  | март 2022 г. |
|  | - II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: – оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) – выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов – адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы – сменные кресла-коляски – специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации | Здание МДОУ 1987 года постройки, реконструкция не возможна. Организация стоянок на территории учреждения не допускается. Реконструкция невозможна. Реконструкция невозможна Приобрести кресло-коляску по мере финансирования Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение не представляется возможности | В течение 2022 года | Сергеева Т.С. заведующий Саакова Т.В. ст. воспитатель | Реализация недостатков по данному разделу не представилась возможным по техническому и финансовому обеспечению | Перенесено на следующий год |  |
| 2 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: – дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации – возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) – помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | В настоящее время дети с данной потребностью отсутствуют. При необходимости будет решаться вопрос о вводе специалистов в штат учреждения. Направить на курсы по обучению (инструктированию) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории педагогического работника детского сада. | В течение 2022 года | Сергеева Т.С. заведующий Саакова Т.В. ст. воспитатель | Дети с данной потребностью отсутствуют. Не возникла необходимость обучения специалиста, т.к. условия не изменились и не возникла потребность | Перенесено на следующий год |  |
|  | - IV. Доброжелательность, вежливость работников |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией |  |  |  |  |  |  |
| Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 99»    _______________________ Сергеева Т.С.